## Sheet1
[K-Digital] Data Science
WBS(Work Breakdown Structure)
팀명 | 2조:beaconomic | 프로젝트 타이틀 |  |  | 서울시 종합 치안 안전 지도 제작 하고 112 신고 발생 건수를 예측해 범죄 발생을 미연에 방지하는 치안 안전 서비스
구분 | 공정 | 완료율 | 기간 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 담당자 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일
[7 empty] | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 2022-10-20 | 2022-10-21 | 2022-10-24 | 2022-10-25 | 2022-10-26 | 2022-10-27 | 2022-10-28 | 2022-10-31 | 2022-11-01 | 2022-11-02 | 2022-11-03 | 2022-11-04
프로젝트 관리 | 프로젝트 수행계획 수립 | 100% | 1일 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 공통 역할분담 | bar: 2022-10-18
| 프로젝트 착수 보고 발표(Kick-Off) | 100% | 1일 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 박준영 | bar: 2022-10-18
주제 선정
| 주제 탐색 리서치 | 100% | 1일 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 공통 역할분담 | bar: 2022-10-19
프로젝트 수행 | 세부 요구사항 정의 | 100% | 1일 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 공통 역할분담 | bar: 2022-10-19
데이터 수집 및 탐색적 분석
| 주제 관련 도메인 리서치 | 100% | 1일 | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 공통 역할분담 | bar: 2022-10-20
| 서울시 행정구별 인구밀도와 변화 데이터 탐색적 분석 | 100% | 1일 | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 공통 역할분담 | bar: 2022-10-20
| 서울시 치안 데이터(가로등, 경찰서, 범죄 신고 등) 수집 및 탐색적 분석 | 100% | 1일 | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 공통 역할분담 | bar: 2022-10-20
| 공공데이터포털 데이터 수집 및 탐색적 분석 | 100% | 1일 | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 공통 역할분담 | bar: 2022-10-20
데이터 전처리
| 서울시 치안 데이터 전처리 | 100% | 1일 | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 공통 역할분담 | bar: 2022-10-20
| 서울시 행정구별 인구 밀도와 변화 데이터 전처리 | 100% | 1일 | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 공통 역할분담 | bar: 2022-10-20
DB 생성
| 전처리 데이터 DB 생성 | 100% | 1일 | 2022-10-20 | 2022-10-21 | 공통 역할분담 | bar: 2022-10-20
데이터 시각화
| 서울시 행정구별 인구밀도와 변화 데이터 활용 시각화 | 100% | 3일 | 2022-10-21 | 2022-10-25 | 공통 역할분담 | bar: 2022-10-21 to 2022-10-26
| 서울시 치안 데이터(가로등, 경찰서, 범죄 신고 등) 활용 시각화 | 100% | 3일 | 2022-10-21 | 2022-10-25 | 공통 역할분담 | bar: 2022-10-21 to 2022-10-26
데이터 모델링
| 치안데이터 활용 종합 범죄지도 개발 |  | 4일 | 2022-10-25 | 2022-10-28 | 공통 역할분담 | bar: 2022-10-21 to 2022-10-28
| 각 행정구별 112 신고 건수 예측 모델 개발 |  | 4일 | 2022-10-25 | 2022-10-28 | 공통 역할분담 | bar: 2022-10-21 to 2022-10-28
Django
| 서비스에 필요한 서버 생성 |  | 3일 | 2022-10-27 | 2022-10-31 | 공통 역할분담 | bar: 2022-10-27 to 2022-11-01
서비스를 위한 front
| 고객들에게 서비스 하기위한 front 개발 |  | 3일 | 2022-10-28 | 2022-11-01 | 공통 역할분담 | bar: 2022-10-27 to 2022-11-01
프로젝트 발표
| 프로젝트 보고서 작성 |  | 3일 | 2022-11-01 | 2022-11-03 | 박준영 | bar: 2022-11-01 to 2022-11-03
| 프로젝트 PPT 제작 |  | 3일 | 2022-11-01 | 2022-11-03 | 박준영 | bar: 2022-11-01 to 2022-11-03
| 프로젝트 발표 |  | 1일 | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 박준영 | bar: 2022-11-04